## Resumo
PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM | PLANILHA CONTROLE DE OBRA PREMIUM
Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao | Seu Imovel Sem Arrependimento ¦ J. Edgard Engenharia & Gestao
Indicador | Valor |  | Indicador | Valor |  | Indicador | Valor
Orcamento previsto | 223000 |  | Total realizado | 0 |  | Saldo previsto | 223000
Pagamentos previstos | 39500 |  | Pagamentos feitos | 0 |  | Aberto a pagar | 39500
Progresso medio | 0% |  | Etapas atrasadas | 0 |  | Reserva tecnica | 15000
Instrucoes | Edite as abas Orcamento, Pagamentos e Cronograma.
Use a coluna Realizado para acompanhar gasto real.
Registre fornecedores antes de fechar contrato.
Atualize o Diario de Obra toda semana.
Leve divergencias para o engenheiro responsavel.
Tipo | Previsto | Realizado
Obra | 223000 | 0
Pagamentos | 39500 | 0

## Orcamento
Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento | Planilha Controle de Obra - Orcamento
Categoria | Etapa | Item | Unidade | Qtd | Valor unitario | Previsto | Realizado | Diferenca | Status
Projeto | Planejamento | Projeto arquitetonico | un | 1 | 4500 | 4500 | 0 | -4500 | Pendente
Projeto | Planejamento | Projeto estrutural | un | 1 | 3500 | 3500 | 0 | -3500 | Pendente
Terreno | Preparacao | Limpeza do terreno | serv | 1 | 1800 | 1800 | 0 | -1800 | Pendente
Fundacao | Estrutura | Sondagem do solo | un | 1 | 2500 | 2500 | 0 | -2500 | Pendente
Fundacao | Estrutura | Fundacao | serv | 1 | 28000 | 28000 | 0 | -28000 | Pendente
Estrutura | Estrutura | Concreto e ferragem | serv | 1 | 42000 | 42000 | 0 | -42000 | Pendente
Alvenaria | Vedacao | Blocos e argamassa | serv | 1 | 26000 | 26000 | 0 | -26000 | Pendente
Instalacoes | Hidraulica | Material hidraulico | serv | 1 | 12000 | 12000 | 0 | -12000 | Pendente
Instalacoes | Eletrica | Material eletrico | serv | 1 | 14500 | 14500 | 0 | -14500 | Pendente
Cobertura | Telhado | Estrutura e telhas | serv | 1 | 22000 | 22000 | 0 | -22000 | Pendente
Acabamento | Piso | Pisos e revestimentos | m2 | 120 | 140 | 16800 | 0 | -16800 | Pendente
Acabamento | Pintura | Massa e pintura | m2 | 300 | 38 | 11400 | 0 | -11400 | Pendente
Esquadrias | Fechamento | Portas e janelas | serv | 1 | 18000 | 18000 | 0 | -18000 | Pendente
Reserva | Risco | Reserva tecnica | un | 1 | 15000 | 15000 | 0 | -15000 | Pendente
Outros | Geral | Outros custos | un | 1 | 5000 | 5000 | 0 | -5000 | Pendente

## Fornecedores
Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores | Cadastro e avaliacao de fornecedores
Fornecedor | Servico | Contato | Orcamento | Prazo | Nota | Risco | Observacoes
| Projeto |  | 0 |  |  | Medio
| Fundacao |  | 0 |  |  | Alto
| Eletrica |  | 0 |  |  | Alto
| Hidraulica |  | 0 |  |  | Alto
| Acabamento |  | 0 |  |  | Medio
| Pintura |  | 0 |  |  | Baixo
| Esquadrias |  | 0 |  |  | Medio

## Pagamentos
Controle de pagamentos | Controle de pagamentos | Controle de pagamentos | Controle de pagamentos | Controle de pagamentos | Controle de pagamentos | Controle de pagamentos | Controle de pagamentos
Data | Fornecedor | Categoria | Descricao | Forma | Previsto | Pago | Status
2026-06-05 | Engenheiro/Arquiteto | Projeto | Entrada projeto | Pix | 2500 | 0 | Pendente
2026-06-20 | Topografia | Terreno | Levantamento inicial | Pix | 1500 | 0 | Pendente
2026-07-05 | Sondagem | Fundacao | Sondagem do solo | Pix | 2500 | 0 | Pendente
2026-07-20 | Empreiteiro | Fundacao | 1a medicao | Transferencia | 15000 | 0 | Pendente
2026-08-15 | Material | Estrutura | Concreto e ferragem | Boleto | 18000 | 0 | Pendente
[5 empty] | 0 | 0 | Pendente
[5 empty] | 0 | 0 | Pendente
[5 empty] | 0 | 0 | Pendente
[5 empty] | 0 | 0 | Pendente
[5 empty] | 0 | 0 | Pendente

## Cronograma
Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra | Cronograma fisico da obra
Etapa | Responsavel | Inicio previsto | Fim previsto | Inicio real | Fim real | % concluido | Status
Projetos |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 |  |  | 0% | Pendente
Aprovacoes |  | 2026-07-01 | 2026-07-20 |  |  | 0% | Pendente
Terreno |  | 2026-07-21 | 2026-07-31 |  |  | 0% | Pendente
Fundacao |  | 2026-08-01 | 2026-08-25 |  |  | 0% | Pendente
Estrutura |  | 2026-08-26 | 2026-10-05 |  |  | 0% | Pendente
Alvenaria |  | 2026-10-06 | 2026-11-15 |  |  | 0% | Pendente
Instalacoes |  | 2026-11-16 | 2026-12-20 |  |  | 0% | Pendente
Cobertura |  | 2027-01-05 | 2027-01-25 |  |  | 0% | Pendente
Acabamentos |  | 2027-01-26 | 2027-03-20 |  |  | 0% | Pendente
Vistoria final |  | 2027-03-21 | 2027-03-31 |  |  | 0% | Pendente
Entrega |  | 2027-04-01 | 2027-04-05 |  |  | 0% | Pendente

## Diario de Obra
Diario de obra | Diario de obra | Diario de obra | Diario de obra | Diario de obra | Diario de obra | Diario de obra
Data | Clima | Equipe | Atividades executadas | Ocorrencias | Fotos/links | Proxima acao